## 작업목록
작업번호 | 우선순위 | 작업종류 | 작업이름 | 작업내용 | 작업결과물 | 작업예상 시간
기획
프로그램
그래픽

## 로드맵
주차 | 매주별로 작업할 내용을 정리한다.
1 | 기획서 | 스테이지 구조 구성
2
3
4

## 1주차-전홍식
이번주작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 작업 예상 시간
50%

## 2주차-전홍식
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록 |  |  |  | 50% | 30% | 왜 달성 못했는가?
| 플레이어 아이템 획득 | 플레이어가 하늘에서 떨어지는 아이템을 획득가능하게 함 |  | 100 | 100
| 플레이어 이동 | 플레이어가 이동하고 탭하면 방향을 바꾸게 함 |  | 100 | 100
| 플레이어 점프 | 플레이어가 점프할 수 있게 함 |  | 100 | 100
| 플레이어 공격 | 플레이어가 아이콘 터치시 아이템을 던지게 함 |  | 100 | 100
| 플레이어 각성 | 플레이어가 일정수치이상 맞을시 일정시간 강해지게함 |  | 100 | 30 | 다른 기능구현 및 그림그리는 중 우선순위가 밀려 대기
| 플레이어 죽음 | 플레이어가 죽게함 |  | 100 | 0 | 위와 같음
| 아이템 실 구현 | 아이템의 저장 및 모든 관리 |  | 100 | 100
| 기본플레이어 그리기 | 플레이어의 여러스킨중 기본스킨을 그림 |  | 100 | 70 | 특수한 모션은 의견 종합 후 완성예정
| 아이템 아이콘 그리기 | 게임의 여러 아이콘을 그림 |  | 100 | 100
이번주 작업
| 플레이어 스킨1, 2, 3, 4 idle상태 그림 완성 | 플레이어의 모든 스킨 기본상태 그리기
| 플레이어 기본, 1, 2의 walk상태 그림 완성 | 플레이어스킨일부의 걷는모션 그리기
| 플레이어 기본, 1, 2의 jump상태 그림 완성 | 플레이어스킨일부의 점프하는 모션 그리기
| 플레이어 기본, 1, 2의 특수 모션 그림 완성 | 플레이어스킨일부의 피격및 승리모션 그리기