## 작업목록
작업번호 | 우선순위 | 작업종류 | 작업이름 | 작업내용 | 작업결과물 | 작업예상 시간
기획
프로그램
그래픽

## 로드맵
주차 | 매주별로 작업할 내용을 정리한다.
1 | 기획서 | 스테이지 구조 구성
2
3
4

## 1주차-전홍식
이번주작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 작업 예상 시간
50%

## 2주차-전홍식
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| UI-점수 표시 | 플레이어별 점수 표시 | UI 프레임 제작 | 80% | 80%
| 아이템 사용 버튼 | 아이템 사용 버튼 제작 | 아이템 버튼 | 80% | 80%
| 각성 게이지 | 각성 게이지 UI | 프레임 제작 | 80% | 40% | 후순위 작업
| 로비 만들기 | 로비 레이아웃 배치 | 로비 레이아웃 | 50% | 50%
| 플레이어 스킨 | 스킨 선택 및 게임 적용 | 스킨 제작 틀 | 80% | 80%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 |  | 50% | 30% | 핵심 기능 구현을 우선, 후순위 작업
이번주 작업
| 각성 게이지 | 각성 기능 구현 | 각성 기능 | 80%
| 인게임 UI 완성 | UI 리소스 적용하기 | UI | 100% |  | 만들어진 틀에 리소스 부여하기
| 스토리 프레임 | 스토리 볼 수있는 틀 | 스토리 프레임 | 50%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 | 게임이 한 바퀴 돌게 만들기 | 70%