## 작업목록
작업번호 | 우선순위 | 작업종류 | 작업이름 | 작업내용 | 작업결과물 | 작업예상 시간
1 | 2 | 프로그램 | PlayerControl | 플레이어 제어
2 | 1 | 프로그램 | GameManager | 게임 전체 상태 제어
| 2 | 프로그램 | PlayerData | 플레이어 관련 데이터
| 3 | 프로그램 | ItemGenerator | 아이템 생성 관리
| 3 | 프로그램 | ItemData | 아이템 관련 데이터
| 3 | 프로그램 | ItemControl | 아이템 제어
| 4 | 프로그램 | Ingame UI | 인게임 내 플레이어 제어 UI, 현재 보유 점수
| 5 | 프로그램 | Input Manager | 안드로이드 환경 제스처 제어
| 6 | 프로그램 | Lobby | 로비 기능 구현

## 로드맵
주차 | 매주별로 작업할 내용을 정리한다.
1 | 기획서 | 스테이지 구조 구성
2
3
4

## 1주차-정현석
이번주작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 작업 예상 시간
| UI-점수 표시 | 플레이어별 점수 표시 | UI 프레임 제작 | 80%
| 아이템 사용 버튼 | 아이템 사용 버튼 제작 | 아이템 버튼 | 80%
| 각성 게이지 | 각성 게이지 UI | 프레임 제작 | 80%
| 로비 만들기 | 로비 레이아웃 배치 | 로비 레이아웃 | 50%
| 플레이어 스킨 | 스킨 선택 및 게임 적용 | 스킨 제작 틀 | 80%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 |  | 50%

## 2주차-정현석
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| UI-점수 표시 | 플레이어별 점수 표시 | UI 프레임 제작 | 80% | 80%
| 아이템 사용 버튼 | 아이템 사용 버튼 제작 | 아이템 버튼 | 80% | 80%
| 각성 게이지 | 각성 게이지 UI | 프레임 제작 | 80% | 40% | 후순위 작업
| 로비 만들기 | 로비 레이아웃 배치 | 로비 레이아웃 | 50% | 50%
| 플레이어 스킨 | 스킨 선택 및 게임 적용 | 스킨 제작 틀 | 80% | 80%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 |  | 50% | 30% | 핵심 기능 구현을 우선, 후순위 작업
이번주 작업
| 각성 게이지 | 각성 기능 구현 | 각성 기능 | 80%
| 인게임 UI 완성 | UI 리소스 적용하기 | UI | 100% |  | 만들어진 틀에 리소스 부여하기
| 스토리 프레임 | 스토리 볼 수있는 틀 | 스토리 프레임 | 50%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 | 게임이 한 바퀴 돌게 만들기 | 70%

## 3주차-정현석
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| 각성 게이지 | 각성 기능 구현 | 각성 기능 | 80% | 80%
| 인게임 UI 완성 | UI 리소스 적용하기 | UI | 100% | 60% | 만들어진 틀에 리소스 부여하기
| 스토리 프레임 | 스토리 볼 수있는 틀 | 스토리 프레임 | 50% | 30%
| SystemManager | 게임 전체 진행 관리 | 게임이 한 바퀴 돌게 만들기 | 70% | 50%
이번주 작업 | 관중 | 플레이어에 호응하는 관중 만들기 | 관중 | 80%
| 플레이어 애니메이션 | 애니메이션 리소스 넣기 | 플레이어 애니메이션 | 100%
| 플레이어 3종류 구현 | 스킨 종류 구현하기 | 스킨 3종류 | 100%
추가로 작업 | 인게임 꾸미기 | 무대 배경 및 조명 | 무대 구현 | 50%
| 아이템 시각효과 | 아이템 상호작용 파티클적용 | 시각효과 | 80%
| 게임 전체 진행관리 | 게임이 한 바퀴 돔 | 완료 | 90%

## 4주차-정현석
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| 관중 | 플레이어에 호응하는 관중 만들기 | 관중 | 80% | 80%
| 플레이어 애니메이션 | 애니메이션 리소스 넣기 | 플레이어 애니메이션 | 100% | 100%
| 플레이어 3종류 구현 | 스킨 종류 구현하기 | 스킨 3종류 | 100% | 100%
| 인게임 꾸미기 | 무대 배경 및 조명 | 무대 구현 | 50% | 50%
| 아이템 시각효과 | 아이템 상호작용 파티클적용 | 시각효과 | 80% | 80%
| 게임 전체 진행관리 | 게임이 한 바퀴 돔 | 완료 | 90% | 90%
이번주 작업
| 사운드 기초 구축 | 사운드 작업하기 |  | 80%
| 로비 구성품 | 로비에 있는 로고, 스토리 컷, 게임 설명 등 |  | 80%
| 로고 | 팀 로고 작업 |  | 100%

## 5주차-정현석
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 비고
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| 사운드 기초 구축 | 사운드 작업하기 |  | 80% | 100% | 예측한 것 보다 양이 적었음
| 로비 구성품 | 로비에 있는 로고, 스토리 컷, 게임 설명 등 |  | 80% | 100% | 예측한 것 보다 양이 적었음
| 로고 | 팀 로고 작업 |  | 100% | 100% | 로고 디자인이 1차 회의 만에 만장일치로 결정됨
이번주 작업
| 엔딩 컷씬 | 엔딩 컷 러프 그리기 |  | 50%
| 버그 수정 | 옵션이 기기에 저장이 안되는 버그 수정 | 버그 수정 | 100%

## 6주차-정현석
지난주 작업 | 작업이름 | 작업 설명 | 작업결과물 | 목표기준 | 달성량 | 예상시간 | 실제시간
지난주에 하려고 했던 내용 기록
| 엔딩 컷씬 | 엔딩 컷 러프 그리기 |  | 50% | 50% | 1시간 30분 | 1시간
| 버그 수정 | 옵션이 기기에 저장이 안되는 버그 수정 | 버그 수정 | 100% | 100% | 30분 | 30분
이번주 작업
| 엔딩 컷씬 | 그림 완성 | 엔딩컷씬 3장 | 80% |  | 2시간
| 밸런스 수정 | 캐릭터 간 능력 밸린성 |  | 50% |  | 1시간